## 附件2
附件2：
中央对地方专项转移支付交通运输领域重点项目资金绩效目标自评表
(2025年度)
转移支付(项目)名称 |  |  | 中央对地方专项转移支付交通运输领域重点项目资金
中央主管部门 |  |  | 交通运输部
地方主管部门 |  |  | 内蒙古自治区交通运输厅 |  | 资金使用单位 | 包头市交通运输局
资金投入情况 (万元) |  |  |  | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) |  | 预算执行率 (B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 113849 | 90632.65 |  | 79.61%
|  |  | 其中：当年下达中央财政资金 | 42599 | 19382.65 |  | 45.5%
以前年度结转结余中央财政资金
|  |  | 地方资金 | 71250 | 71250 |  | 100%
其他资金
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 严格按照转移支付管理制度及资金管理办法规定的范围和标准分配资金 |  |  | 无
|  |  | 下达及时性 | 严格按照资金管理办法规定的时限要求下达 |  |  | 无
|  |  | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金 |  |  | 无
|  |  | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科学和项目执行 |  |  | 无
|  |  | 执行准确性 | 按照上级下达和本级预算安排和项目执行 |  |  | 无
|  |  | 预算绩效管理情况 | 将资金纳入预算绩效管理，开展绩效监督和绩效评价 |  |  | 无
|  |  | 支出责任履行情况 | 按照财政事权和支出责任划分的有关规定，足额安排资金履行本级支出责任 |  |  | 无
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通公路建设年度任务。 |  |  |  | 2025年，包头市完成中央对地方专项转移支付交通运输领域重点项目资金共计113849万元，执行率为79.61%。完成国道 210 线白云鄂博至固阳段公路、国道110线北绕城公路既定目标和全市公路应急抢通任务。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
|  | 数量指标 | 支持普通国道建设（公里） |  | 110 | 89.4 | 20.6公里为市政府常务会研究决定终止实施项目，已申请退回补助资金。
|  |  | 抢通任务完成率 |  | 100% | 100%
|  |  | 抢通公路阻断数（处） |  | 634 | 634
|  |  | 清理公路塌方数（立方米） |  | 7988 | 7988
|  | 质量指标 | 资金使用合规性 |  | 是 | 是
|  |  | 完工项目验收合格率 |  | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 按期完成投资 |  | 是 | 是
|  |  | IV级公路突发事件抢通事件 |  | ≤24小时 | ≤24小时
|  | 成本指标 | 项目支出符合概算批复的标准 |  | 是 | 是
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展的促进作用 |  | 明显 | 明显
|  | 社会效益指标 | 公路建设基本公共服务水平 |  | 提升 | 提升
|  |  | 公路建设公路安全水平 |  | 提升 | 提升
|  |  | 应急抢通基本公共服务水平 |  | 随断随抢，随抢随通 | 随断随抢，随抢随通
|  |  | 应急抢通公路安全水平 |  | 提升 | 提升
|  | 生态效益指标 | 交通建设符合环评审批要求 |  | 符合 | 符合
|  | 可持续影响指标 | 新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求 |  | 100% | 100%
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 司乘人员认可度 |  | ≥90% | ≥90%
|  |  | 改善通行服务水平群众满意度 |  | ≥80% | ≥80%
说明 | 无。
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金（ 以前年度结转结余中央财政资金单独列示）等。 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。