## Sheet1
附件5
2025年度各盟市填报绩效目标中央对地方转移支付交通运输资金情况表
填报单位（盖章）： 单位：万元 | [10 empty] | 单位：万元
盟市 | 2025年度安排交通运输领域重点项目资金 |  |  |  | 2025年度安排交通运输领域专项资金 |  |  |  | 以前年度结转结余车购税资金
| 指标数 | 执行数 | 未执行数 | 未执行资金原因说明 | 指标数 | 执行数 | 未执行数 | 未执行资金原因说明 | 结转结余资金 | 结转结余资金执行数 | 结转结余资金未执行数 | 未执行资金原因说明
包头 | 42599 | 19382.65 | 23216.35 | 1.国道210线小腮扣至大庙段公路项目未执行金额15000万元，按照2025年10月15日，包头市政府常务会研究决定终止实施项目，已下达的15000万元资金无法支付使用，我局于2025年9月3日联合包头市财政局上报自治区交通运输厅申请退回补助资金。 2.交通运输领域重点项目资金用于公路应急抢通资金未执行金额682.13万元，其中350万元因2026年1月29日，我局收到相关资金文件，由于本批次资金需要我局向各旗县区进行切块分配，按照《包头市人民政府（党组）“三重一大”集体决策工作制度》（包府办发〔2024〕105号）要求，需提交市政府审议，目前正在履行审议流程，暂未分配至具体旗县区。另332.13万元，因抢通任务工程量正在核定，资金暂未支付。 3.国道210线白固段公路工程项目未执行金额7534.22万元，正在办理资金相关流程，并按进度拨付。 | 14308 | 7619 | 6689 | 1.稀土高新区建设管理局未执行资金511万元，未执行原因：项目未完成决算。 2.土右旗交通局未执行资金3770万元，未执行原因：待工程结算后再予以支付。 3.固阳县交通局未执行资金882万元，未执行原因：因冬季路面无法施工，工程按设计于2026年完工，工程款将按进度支付。 4.达茂旗交通局未执行资金1526万元，未执行原因：项目正在进行审计，待审计完成后及时支付。 | 16458.79 | 14805.13 | 1653.66 | 1.土右旗交通局未执行资金216万元，未执行原因：待工程结算后再予以支付。 2.固阳县交通局未执行资金309.51万元，未执行原因：以前年度结转结余车购税资金因国库资金调度困难，剩余部分将于2026年完成支付。 3.达茂旗交通局未执行资金1128.15万元，未执行原因：项目正在进行审计，待审计完成后及时支付。
合计 | 42599 | 19382.65 | 23216.35 |  | 14308 | 7619 | 6689 |  | 16458.79 | 14805.13 | 1653.66
说明：1.统计范围为2025年度交通运输领域重点项目资金、交通运输领域专项资金和以前年度结转资金
2.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。请各盟市交通运输局认真核实上报，与相关科室沟通配合，统一上报口径，保持数据的一致性和衔接性
3.未执行资金原因说明请填写具体原因详细情况，可附页
4.本表格核对无误后，由单位负责人签字加盖公章后上报
填表人： 联系电话： 财务负责人： 单位负责人：